UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1 (12998) — Periodo 2026-2

Acta de constitución del proyecto

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado)

Proyecto Final · Transversal · Versión 1.0

Integrantes

Sebastián Castellanos Parra — 1031811214

Juan David Polo Herrera — 1117506677

Juan Miguel Ramos — 1025528586

Docente

Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

# 1	Autorización y justificación

Se constituye SIGEVET, Sistema Integral de Gestión Veterinaria, como proyecto académico de Bases de Datos 1 de la Universidad El Bosque. Su propósito es integrar la información de las cinco sedes de la organización ficticia Huella Sana S.A.S.: Usaquén, Chapinero, Chía, Laureles y San Fernando.

Las agendas aisladas, las historias clínicas físicas y la facturación sin integración producen duplicidad de clientes, cruces de citas y consultas incompletas entre sedes. Se autoriza construir una base relacional centralizada y una aplicación web de consulta para demostrar integridad y trazabilidad clínica, operativa y comercial.

# 2	Objetivos y criterios de éxito

## 2.1	Objetivo general

Diseñar e implementar SIGEVET en Oracle sobre una máquina virtual Oracle Linux, desde el modelo conceptual hasta la consulta web, para integrar la información de Huella Sana.

## 2.2	Objetivos específicos

- Documentar requerimientos, supuestos y reglas de negocio de las cinco sedes.

- Elaborar MER Chen, MER Extendido y modelos lógico y relacional en Oracle SQL Developer Data Modeler.

- Normalizar las 22 tablas del esquema a tercera forma normal y documentar tipos, dominios y restricciones.

- Verificar 55 ejercicios de álgebra relacional mediante sus consultas equivalentes y datos de prueba.

- Implementar VM, RDBMS y scripts reproducibles, y conectar Flask con el usuario de consulta VET_APP.

- Mantener aportes verificables en Git/GitHub y presentar una demostración de máximo 15 minutos con audio y cámara de todos los integrantes.

Se considera satisfactorio el proyecto cuando el docente valida los entregables oficiales, los scripts reconstruyen el esquema VETDB, las consultas producen los resultados esperados y la aplicación acredita acceso de solo lectura. La validación de Fase 1 se ubica en Semana 8, la de Fase 2 en Semana 13 y el cierre en Semana 14.

# 3	Alcance autorizado

## 3.1	Incluye

Estructura geográfica y sedes con director; empleados, veterinarios, auxiliares y especialidades; clientes con teléfonos; mascotas, razas y especies; historia clínica única por mascota; citas y consultas; prescripciones; inventario por sede y stock mínimo; facturas y sus detalles. Incluye modelado, normalización, implementación, datos ficticios y consultas web de demostración. Las operaciones de registro se demuestran mediante SQL; la aplicación web permite únicamente lectura.

## 3.2	No incluye

Facturación electrónica ante la DIAN, nómina, contabilidad, pagos en línea, compras a proveedores, lotes o vencimientos de medicamentos, autenticación de usuarios finales, aplicación móvil, alta disponibilidad ni réplicas. No se compromete una puesta en producción en clínicas reales.

# 4	Entregables por fase

Productos sujetos a aceptación académica

| Fase | Entregables oficiales |
| --- | --- |
| Fase 1 | Propuesta del proyecto; Documento de supuestos; MER notación Peter Chen; MER Extendido; MER Barker / Crow’s Foot (Data Modeler); Modelo relacional Crow’s Foot (Data Modeler); Diccionario de datos; Documento de álgebra relacional (55 ejercicios). |
| Fase 2 | Análisis de selección de SO; Implementación de la VM; Análisis de selección de RDBMS; Implementación del RDBMS; Scripts de creación de objetos, inserción de registros y varios con README; Conexión de la aplicación web; Repositorio Git; Video de demostración de máximo 15 minutos, con todos los integrantes con audio y cámara. |
| Transversal | Acta de constitución; Identificación de interesados; EDT/WBS; Cronograma; Presupuesto; Acta de cierre. |

La normalización forma parte del modelo relacional y tiene paquete propio en la EDT; no sustituye ningún entregable oficial.

# 5	Hitos de control

Secuencia de hitos autorizada

| Orden | Hito | Referencia temporal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio y constitución del proyecto | Semana 1 |
| 2 | Envío de la propuesta y la Fase 1 para validación del docente | Semana 8 |
| 3 | Entrega de la Fase 2 | Semana 13 |
| 4 | Sustentación, aceptación y cierre | Semana 14 |

# 6	Supuestos y restricciones

Se supone disponibilidad de los tres integrantes y de sus portátiles, acceso a Internet y retroalimentación del docente en las revisiones. Los actores de Huella Sana son perfiles simulados; el equipo valida reglas del caso con el docente, sin atribuir entrevistas a una empresa real.

El horizonte es de 14 semanas y 385 horas de esfuerzo distribuido, sin dedicación exclusiva. Se utilizarán Oracle Linux 9, Oracle AI Database 26ai Free, VirtualBox (con simulación previa en Lima) y Python/Flask; se respetan las limitaciones de la edición Free y la VM de 6 GB prevista en la propuesta. Los datos serán ficticios y el esquema de consulta tendrá privilegios mínimos. El medio de virtualización se adecúa al equipo anfitrión sin cambiar el alcance funcional.

# 7	Riesgos de alto nivel

Riesgos y respuestas iniciales

| Riesgo | Probabilidad / impacto | Respuesta y responsable |
| --- | --- | --- |
| Recursos insuficientes o incompatibilidad de virtualización | Media / Alto | Validar arquitectura, memoria y arranque antes de instalar Oracle; Juan Miguel Ramos. |
| Cambios tardíos de alcance | Media / Medio | Registrar solicitud, estimar horas e impacto y obtener validación del docente; Juan David Polo Herrera. |
| Cardinalidades o restricciones incorrectas | Baja / Alto | Revisar modelos, normalización y resultados de 55 consultas; Sebastián Castellanos Parra. |
| Aportes desiguales al repositorio | Media / Medio | Asignar paquetes, revisar avances semanalmente y verificar contribuciones; Juan David Polo Herrera. |
| Divergencia entre DDL, diccionario y diagramas | Media / Alto | Regenerar desde la especificación común y revisar diferencias; Juan David Polo Herrera. |

# 8	Presupuesto resumido

Línea base económica del proyecto

| Rubro | Valor COP |
| --- | --- |
| Talento humano, 385 horas | 9.121.000 |
| Depreciación de tres portátiles | 840.000 |
| Software de uso gratuito | 0 |
| Internet y energía | 588.000 |
| Costo directo | 10.549.000 |
| Imprevistos, 10 % del costo directo | 1.054.900 |
| Total autorizado | 11.603.900 |

El presupuesto total es 11.603.900 COP y coincide con el presupuesto detallado y el Excel. Valora aportes académicos. El gerente registra el uso de reserva y solicita validación del docente si altera el alcance.

# 9	Dirección y responsabilidades

Equipo autorizado y patrocinio académico

| Nombre e identificación | Rol | Responsabilidad y autoridad |
| --- | --- | --- |
| Juan David Polo Herrera (1117506677) | Gerente del proyecto y DBA | Coordinar líneas base, modelo relacional, normalización, scripts y Git. |
| Sebastián Castellanos Parra (1031811214) | Analista y modelador de datos | Requerimientos, interesados, supuestos, Chen/EER, modelo lógico y diccionario; verificar trazabilidad. |
| Juan Miguel Ramos (1025528586) | Desarrollador web e infraestructura | Álgebra relacional y SQL, análisis de SO, VM, aplicación web y coordinación del video. |
| Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo | Docente / patrocinador | Orientar, validar alcance y criterios de aceptación, evaluar fases y autorizar cierre académico; sin financiación monetaria asumida. |

# 10	Aprobación

La firma formaliza la aceptación del alcance y de las líneas base. Los espacios se dejan para sus titulares.

Aprobación del acta de constitución

| Nombre | Documento | Rol | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Polo Herrera | C.C. 1117506677 | Gerente del proyecto y DBA |  |
| Sebastián Castellanos Parra | C.C. 1031811214 | Analista y modelador de datos |  |
| Juan Miguel Ramos | C.C. 1025528586 | Desarrollador web e infraestructura |  |
| Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo |  | Docente / patrocinador |  |