## Tareas
ID EDT | Actividad | Responsable | Semana inicio | Semana fin | Duración en semanas | Horas estimadas | Predecesora
1.1.1 | Acta de constitución | Juan David Polo Herrera | 1 | 1 |  | 12
1.1.2 | Identificación de interesados | Sebastián Castellanos Parra | 1 | 2 |  | 12
1.1.3 | Seguimiento del proyecto | Juan David Polo Herrera | 1 | 14 |  | 28
1.2.1 | Propuesta del proyecto | Sebastián Castellanos Parra | 1 | 1 |  | 12
1.2.2 | Documento de supuestos | Sebastián Castellanos Parra | 2 | 2 |  | 12 | 1.2.1
1.2.3 | MER Peter Chen | Sebastián Castellanos Parra | 3 | 3 |  | 32 | 1.2.2
1.2.4 | MER Extendido | Sebastián Castellanos Parra | 4 | 4 |  | 24 | 1.2.3
1.2.5 | MER Barker / Crow’s Foot | Sebastián Castellanos Parra | 5 | 5 |  | 20 | 1.2.4
1.2.6 | Modelo relacional | Juan David Polo Herrera | 6 | 6 |  | 24 | 1.2.5
1.2.7 | Normalización hasta 3FN | Juan David Polo Herrera | 7 | 7 |  | 16 | 1.2.6
1.2.8 | Diccionario de datos | Sebastián Castellanos Parra | 8 | 8 |  | 16 | 1.2.7
1.2.9 | Álgebra relacional: 55 ejercicios | Juan Miguel Ramos | 7 | 8 |  | 40 | 1.2.6
H1 | Fin Fase 1 | Juan David Polo Herrera | 8 | 8 |  | 0 | 1.2.8, 1.2.9
1.3.1 | Análisis de selección de SO | Juan Miguel Ramos | 9 | 9 |  | 8 | H1
1.3.2 | Implementación de la VM | Juan Miguel Ramos | 10 | 10 |  | 16 | 1.3.1
1.3.3 | Análisis de selección de RDBMS | Juan David Polo Herrera | 9 | 9 |  | 8 | H1
1.3.4 | Instalación del RDBMS | Juan David Polo Herrera | 11 | 11 |  | 12 | 1.3.2, 1.3.3
1.3.5 | Scripts DDL/DML/varios y README | Juan David Polo Herrera | 12 | 12 |  | 32 | 1.3.4
1.3.6 | Conexión de la aplicación web | Juan Miguel Ramos | 13 | 13 |  | 24 | 1.3.5
1.3.7 | Repositorio Git y GitHub | Juan David Polo Herrera | 1 | 13 |  | 13
1.3.8 | Video de demostración | Juan Miguel Ramos | 13 | 13 |  | 8 | 1.3.5
H2 | Fin Fase 2 | Juan David Polo Herrera | 13 | 13 |  | 0 | 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8
1.4.1 | Sustentación y aceptación | Sebastián Castellanos Parra | 14 | 14 |  | 8 | H2
1.4.2 | Acta de cierre | Juan David Polo Herrera | 14 | 14 |  | 8 | H2
H3 | Cierre del proyecto | Juan David Polo Herrera | 14 | 14 |  | 0 | 1.4.1, 1.4.2
Total de horas

## Gantt
ID EDT | Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14
■ | Juan David Polo Herrera
■ | Sebastián Castellanos Parra
■ | Juan Miguel Ramos
◆ | Hito sin duración ni esfuerzo adicional